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POGODBA

Podpoglavje 2.1
Obrazec pogodbe
OBRAZEC POGODBE

št.:       
Pogodba se sklepa na podlagi javnega naročila za izvedbo gradbenih del, objavljenega na Portalu javnih naročil dne      , št. objave      , ponudbe izvajalca št.      , z dne       ter naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št.      , z dne       

Projekt:
GRADNJA OBJEKTA VRATA V POMURJE – REGIJSKI PROMOCIJSKI CENTER
Pogodbo sklepata:

	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa 2
SI – 9000 Murska Sobota
	

	TELEFON:
	02 525 16 77

	FAKS:
	02 525 16 15

	ID za DDV:
	SI 32339828

	Matična štEVILKA:
	5883172000

	TRANSAKCIJSKI RAČUN:
	IBAN SI56 0128 0010 0011 405

	KI JO ZASTOPA
	dr. Aleksander Jevšek, župan


v nadaljevanju »naročnik«

in

	     

	     

	     

	ID za DDV:
	     

	Matična številka:
	     

	Transakcijski račun:
	     

	ki jo/ga zastopa g./ga.
	     


v nadaljevanju »izvajalec«.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel naslednja dela:

Izvedba GOI del za projekt:

GRADNJA OBJEKTA VRATA V POMURJE – REGIJSKI PROMOCIJSKI CENTER
1. člen

V tej pogodbi imajo besede in izrazi pomen, ki jim je določen v pogojih izvedbe v nadaljevanju.

2. člen

K tej pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje določajo pogodbo, v naslednjem vrstnem redu:

(a) Dopolnila razpisne dokumentacije v času naročila,
(b) Posebni pogoji pogodbe, 

(c) Splošni pogoji pogodbe – FIDIC – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1999,

(d) Tehnične specifikacije z risbami,

(e) Dodatek k ponudbi,

(f) Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo,

(g) Dopolnila ponudbene dokumentacije, če obstajajo,

(h) Ponudba izvajalca št.       in
(i) Ponudbeni predračun s cenami.
3. člen

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem sporazume z naročnikom, da bo izvršil in dokončal dela in odpravil vse napake na njih v skladu z določbami Pogodbe.

4. člen

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št.       z dne       v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša:

	- pogodbena vrednost 
brez davka na dodano vrednost (DDV)
	EUR
	     

	
	
	

	- davek na dodano vrednost (DDV)
	EUR
	     

	
	
	

	- pogodbena vrednost

vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) 
	EUR
	     

	(z besedami: 
	00/100 EUR)


Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
Naložbo sofinancira Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova Zakona o razvojni podpri Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 z vsemi naknadnimi spremembami), Spremenjenega Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2017 (z vsemi naknadnimi spremembami).
5. člen

(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

	Naziv:
	

	Naslov:
	

	Identifikacijska številka (ID za DDV):
	

	Matična številka:
	

	Transakcijski račun:
	

	Vsi zakoniti zastopniki:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del):
	

	Količina/delež (%) del, ki se oddaja v podizvajanje:
	

	Vrednost del:
	

	Kraj izvedbe del:
	

	Rok izvedbe del:
	


Opomba:

Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.  

Za podizvajalce ______________________,________________,_________, ki so v Obrazcu 4: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje zahtevali neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Obrazci 4 so sestavni del pogodbe.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

· račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali 

· podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. 

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalce, _____________________,________________,_________, ki v Obrazcu 4: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje niso zahtevali neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo. Če glavni izvajalec, na prvi poziv naročnika, ne poda pisne izjave, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Obrazci 4 so sestavni del pogodbe.

--------------------------------------------------

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

--------------------------------------------------

Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v skladu s 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestil naročnika in pridobil pisno soglasje naročnika. Naročnik izda oziroma zavrne soglasje v skladu s 4. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

6. člen

Odgovorni predstavnik naročnika je Bogomir ROLA.
Naročnik lahko določi njegovega namestnika in ga pooblasti za določena dejanja.

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela, dogovorjena s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni račun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, ocenjuje nalogo oz. odloča o potrebnosti recenzije ipd.

Odgovorni predstavnik izvajalca je      
Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi, zlasti pa na dela, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.
Odgovorni inženir s pristojnostmi po ZGO in FIDIC je 
7. člen

Izvajanje razpisanih del bo __ dni, in sicer 15 dni – maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo, __ dni – gradnja in 365 dni – rok za reklamacijo.
8. člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

9. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca. 

10. člen

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in pod odložnim pogojem, po predložitvi garancije za dobro izvedbo.
11. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v sedmih (7) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme dva (2) izvoda, naročnik dva (2) izvoda ter v primeru odobritve sredstev za sofinanciranje v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 Ministrstvo za okolje in prostor tri (3) izvode.
	NAROČNIK:
	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

	Ime in priimek podpisnika, funkcija:
	dr. Aleksander Jevšek, župan

	Podpis:
	

	Žig:
	

	Kraj in datum:
	Murska Sobota, ________


	IZVAJALEC:
	     

	Ime in priimek podpisnika, funkcija:
	     

	Podpis:
	

	Žig:
	

	Kraj in datum:
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Podpoglavje 2.2
Splošni pogoji pogodbe
2.2.1.

Splošni pogoji pogodbe

Dela, ki so razpisana na javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (Nova Rdeča knjiga), prva izdaja 1999, ki jo je izdalo:

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils

( P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12

( +41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

E-mail:
fidic@pobox.com
WWW
http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij – ZISP

( Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

( + 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

E-mail:
silva.rantasa@gzs.si
Ti splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Podpoglavju 2.3 – Posebni pogoji pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodbe FIDIC in bo moral, na zahtevo naročnika, predložiti njihov izvod, podpisan in parafiran s strani osebe, pooblaščene za podpis pogodbe.
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POGODBA

Podpoglavje 2.3
Posebni pogoji pogodbe
POSEBNI POGOJI POGODBE

SPLOŠNO

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem, ki so predstavljeni v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavju 2.2 – Splošni pogoji pogodbe.

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz členov, ki niso spremenjeni z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

VSEBINA

1   SplošnE DOLOČBE
	1.1
	DEFINICIJE 

	
	

	1.3
	SPOROČANJE

	
	

	1.5
	PRIORITETA DOKUMENTOV

	
	

	1.6
	POGODBENI SPORAZUM

	
	

	1.8
	PRISKRBA DOKUMENTOV IN SKRB ZANJE

	
	

	1.9
	ZAMUDE PRI RISBAH ALI NAVODILIH

	
	

	1.10
	UPORABA DOKUMENTOV IZVAJALCA S STRANI NAROČNIKA

	
	

	1.12
	ZAUPNI PODATKI

	
	

	1.13
	SKLADNOST Z ZAKONI


2   Naročnik 

	2.2
	DOVOLJENJA, LICENCE ALI SOGLASJA


	3   Inženir


	3.1
	OBVEZNOSTI IN POOBLASTILA INŽENIRJA 

	
	


4   Izvajalec 
	4.1
	SPLOŠNE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

	
	

	4.2
	GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO 

	
	

	4.3
	PREDSTAVNIK IZVAJALCA 

	
	

	4.8
	VARNOSTNI POSTOPKI

	
	

	4.9
	ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

	
	

	4.10
	PODATKI O GRADBIŠČU

	
	

	4.18
	VARSTVO OKOLJA

	
	

	4.19
	ELEKTRIKA, VODA IN PLIN

	
	

	4.20
	OPREMA NAROČNIKA IN MATERIAL PO PROSTI IZBIRI

	
	

	4.21
	POROČILA O POTEKU DEL

	
	

	4.25
	KABLI IN VODNIKI

	
	

	4.26
	GARANCIJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU


5   Imenovani podizvajalci 
	5.1
	Definicija »imenovanega podizvajalca«

	
	

	5.3
	PLAČILA IMENOVANIM PODIZVAJALCEM

	
	

	5.4
	DOKAZILA O PLAČILIH


6   Kadri in delavci 
	6.1
	ZAPOSLOVANJE KADROV IN DELAVCEV

	
	

	6.7
	ZDRAVJE IN VARNOST

	
	

	6.8
	NADZOR S STRANI IZVAJALCA


7   Obratna oprema, materiali in izdelava
	7.8
	PRISTOJBINE 


	8   ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV


	8.1
	ZAČETEK DEL

	
	

	8.10
	PLAČILO ZA OBRATNO OPREMO IN MATERIAL V PRIMERU USTAVITVE DEL


	9   PRESKUSI OB DOKONČANJU


	9.1
	OBVEZNOST IZVAJALCA


	10   PREVZEM S STRANI NAROČNIKA


	10.1
	PREVZEM DEL IN ODSEKOV DEL

	
	

	10.2
	Prevzem delov del

	
	

	10.3
	Oviranje preskusov ob dokončanju


11   ODGOVORNOST ZA NAPAKE

	11.1
	Dokončanje nedokončanih del in odprava napak

	
	

	11.4
	Neuspela odprava napak


13   SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

	13.3
	Postopek spremembe

	
	

	13.7
	Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje

	
	

	13.8
	Prilagoditve zaradi spremembe stroškov


	14   POGODBENA CENA IN PLAČILO


	14.1
	POGODBENA CENA

	
	

	14.2
	PREDPLAČILO

	
	

	14.3
	PROŠNJA ZA POTRDILO O VMESNEM PLAČILU

	
	

	14.6
	IZDAJA POTRDIL O VMESNIH PLAČILIH

	
	

	14.7
	PLAČILO

	
	

	14.9
	PLAČILO ZADRŽANEGA ZNESKA

	
	

	14.10
	OBRAČUN (SITUACIJA) OB DOKONČANJU

	
	

	14.11
	PROŠNJA ZA POTRDILO O KONČNEM PLAČILU

	
	

	14.13
	IZDAJA POTRDILA O KONČNEM PLAČILU

	
	

	14.15
	VALUTE PLAČIL


17   TVEGANJE IN ODGOVORNOST
	17.1
	ODŠKODNINE


18   Zavarovanje
	18.1
	SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ZAVAROVANJE

	
	

	18.4
	ZAVAROVANJE OSEBJA IZVAJALCA


20   Zahtevki, spori in arbitraža 
	20.1
	ZAHTEVKI IZVAJALCA

	
	

	20.3
	NESOGLASJE PRI DOLOČANJU KOMISIJE ZA REŠEVANJE SPOROV

	
	

	20.4
	PREJEM ODLOČITVE KOMISIJE ZA REŠEVANJE SPOROV

	
	

	20.5
	MIRNA PORAVNAVA SPORA

	
	

	20.6
	ARBITRAŽA 


1   Splošne določbe
1.1
___________________________________________________________________________
Definicije

1.1.1
____________________________________________________________________
	Pogodba
	
	Podčlenu 1.1.1.4 se doda sledeče:
Ponudbeno pismo pomeni tudi obrazec ponudbe in obratno.

	
	
	

	
	
	Podčlenu 1.1.1.5 se doda sledeče:
Specifikacije pomeni tudi tehnične specifikacije in obratno.


1.1.2
____________________________________________________________________
	Stranke in osebe
	
	Podčlenu 1.1.2 se doda sledeče:

1.1.2.11. »Posredniški organ« pomeni Ministrstvo za okolje in prostor.

	
	
	

	
	
	Podčlenu 1.1.2 se doda sledeče:

1.1.2.12: »Organ za potrjevanje« pomeni Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU/PO.

	
	
	

	
	
	Podčlenu 1.1.2 se doda sledeče:

1.1.2.13: »Organ upravljanja« pomeni Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

	
	
	

	
	
	Podčlenu 1.1.2 se doda sledeče:

1.1.2.14: »Skupina ponudnikov« pomeni skupino gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile skupino, da bi prevzele dela po pogodbi.


1.1.3
____________________________________________________________________

	Datumi, preskusi, roki in dokončanje
	
	Izbriše se besedilo podčlena 1.1.3.3 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:
1.1.3.3. »Rok za dokončanje pomeni čas za dokončanje del ali odseka (kot je primer) v skladu s podčlenom 8.2 [Rok za dokončanje], kot je navedeno v Dodatku k Ponudbi [z vsakršnim podaljšanjem v okviru podčlena 8.4 [Podaljšanje roka za dokončanje]; ta rok se računa od podpisa pogodbe dalje.«


1.1.4
____________________________________________________________________

	Denar in plačila
	
	Podčlenu 1.1.4 se doda sledeče:

1.1.4.13. »Cena na enoto« pomeni ceno na enoto znotraj Ponudbenega predračuna brez DDV.«


1.1.6
____________________________________________________________________
	Druge definicije
	
	Doda se sledeče besedilo:

1.1.6.10: »Gradbeni dnevnik« pomeni dnevnik, ki se nahaja na gradbišču in je namenjen vodenju pomembnejših podatkov kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih, napredovanje del, količinske mere, pregledi, pomembna obvestila in podobno.«


1.3
___________________________________________________________________________
	Sporočanje 
	
	Na koncu se doda sledeče besedilo:

c)
vsa sporočila, odobritve, certifikati, privolitve, določbe in zahteve, ki so vpisane v gradbeni dnevnik, morajo biti izvršene še isti dan.


1.5
___________________________________________________________________________
	Prioriteta dokumentov 
	
	Izbriše se besedilo alinej od (a) do (h) in se ga nadomesti z besedilom:

(a) Dopolnila razpisne dokumentacije v času razpisa,

(b) Posebni pogoji pogodbe, 

(c) Splošni pogoji pogodbe – FIDIC – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, 1999,

(d) Tehnične specifikacije z risbami,

(e) Dodatek k ponudbi,

(f) Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo,

(g) Dopolnila ponudbene dokumentacije v času razpisa,

(h) Ponudba izvajalca št. 
(i) Ponudbeni predračun s cenami.


1.6
___________________________________________________________________________
	Pogodbeni sporazum
	
	Izbriše se besedilo podčlena 1.6 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

Pogodba mora biti izdelana na obrazcu, ki je predviden v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavju 2.1 – Obrazec pogodbe.

Naročnik v zvezi s podpisom pogodbe krije stroške taks oziroma pristojbin (če obstajajo), ki so predpisane z zakonom.


1.8
___________________________________________________________________________
	Priskrba dokumentov in skrb zanje
	
	Izbriše se drugi stavek tretjega odstavka podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom:
Če v Pogodbi ni drugače določeno, mora izvajalec dostaviti inženirju tri kopije vsakega dokumenta izvajalca.

Izbriše se zadnji odstavek podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec mora sproti obveščati nadzornega inženirja in naročnika o vseh napakah, nesrečah, pomanjklajih in drugih pomanjkljivostih, ki bi uspele nastati v risbah, tehničnih specifikacijah in geodetskih podatkih ali drugih podatkih, ki so potrebni za gradnjo in jih izvajalec odkrije med pregledovanjem pogodbe ali med izvedbo del. V primeru, da izvajalec tega ne stori in prične zamujati z deli zaradi nastalih napak in pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakršnih stroškov in je odgovoren za vse posledice, ki jih utrpi naročnik.



1.9
___________________________________________________________________________
	Zamude pri risbah ali navodilih
	
	Izbriše se podčlen 1.9.




1.10
___________________________________________________________________________
	Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika
	
	Na koncu podčlena 1.10 se doda besedilo:

Izvajalec je dolžan nadzornemu inženirju predati delavniške risbe v slovenskem jeziku v jasni in preprosti obliki, v dveh kopijah in v digitalni kopiji na CD-ju.
Izvajalec mora omogočiti normalen dostop do delovišča v času normalnih delovnih ur in prav tako zagotoviti nemoten dostop do vseh dokumentov in risb, ki so potrebne za dokončanje pogodbenih del. 


1.12
___________________________________________________________________________
	Zaupni 

podatki 
	
	Na koncu podčlena 1.12 se doda besedilo:

Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom. Izvajalec teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti, da bi bili objavljeni ali odkriti, niti v celoti niti delno, v nobenem tržnem ali tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.


1.13
___________________________________________________________________________
	Skladnost z zakoni 
	
	Izbriše se besedilo alineje (a) v podčlenu 1.13.


	2   Naročnik


2.2
___________________________________________________________________________
	Dovoljenja, licence 

ali soglasja 
	
	Izbriše se točki (ii) in (iii) alineje (b) podčlena 2.2.



	
	
	Na koncu se doda besedilo:

Veljavno gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki Sloveniji, mora biti zagotovljeno s strani naročnika ali njegovega inženirja in se ga preda izvajalcu del ob uvedbi v delo.

Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, dovoljenja za pričetek del, dovoljenja za uporabo »walkie-talkie«, itd.


	3   Inženir


3.1
___________________________________________________________________________
	Obveznosti in pooblastila inženirja
	
	Na koncu prvega odstavka podčlena 3.1 se vstavi:

Naročnik mora čim prej po podpisu pogodbe izvajalcu pisno sporočiti ime in naslov nadzornega inženirja.

Na koncu se doda besedilo:

Inženir mora od naročnika dobiti posebno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj naštetega:

a. potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni;

b. dovoli kakršno koli podaljšanje predvidenih rokov;

c. dovoli spremembe določil člena 13. Ni mu pa potrebno pridobiti posebno dovoljenje naročnika v primeru:

i. da ugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali

ii. če je sprememba v skladu z določili Dodatka k ponudbi, ali

iii. če gre za odrejanje cen po členu 14. 


	4   Izvajalec


4.1
___________________________________________________________________________
	Splošne obveznosti izvajalca
	
	Izbriše se drugi odstavek v podčlenu 4.1 in se ga zamenja z besedilom:

Dokumenti izvajalca morajo biti v skladu s Specifikacijami in risbami, napisani v slovenskem jeziku in morajo vključevati dodatne podatke, ki jih zahteva inženir kot dodatek k Risbam za uskladitev projektov na obeh straneh.


4.2
___________________________________________________________________________
	Garancija za dobro

izvedbo 
	
	Izbriše se drugi odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom:

Izvajalec mora naročniku v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo, ki mora biti izdelana na obrazcu, predvidenem v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavju 2.4 – Obrazec garancije za dobro izvedbo in jo mora izdati:

(a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini

(b) zavarovalnica in/ali garantna in kreditna družba v Republiki Sloveniji ali v tujini
Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo.

	
	
	

	
	
	Izbriše se tretji odstavek podčlena 4.2 in se ga zamenja z besedilom:

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in do datuma 28 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo skladno s prvim stavkom tega odstavka.

Višina garancije za dobro izvedbo se zmanjša glede na relevantni odstotni delež zaključenih odsekov, za katere je bilo izdano Potrdilo o izvedbi s strani Inženirja in s strani izvajalca predana Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v reklamacijskem roku, glede na vrednost vseh del, predvidenih v Pogodbi. V roku 15 dni po izdaji Potrdila o izvedbi za odsek, ki pomeni zmanjšanje relevantnega odstotnega deleža zaključenih odsekov, mora Inženir pisno obvestiti izvajalca, da predloži ustrezno garancijo z zmanjšano vrednostjo glede na zmanjšan odstotni delež zaključenih odsekov. Vse stroške izdaje nove garancije nosi izvajalec.

Vendar se pri zmanjševanju Garancije za dobro izvedbo primarno upošteva načelo, da garancija v vsakem trenutku krije polno vrednost penalov in odškodnin za vse odseke, za katere še ni izdano Potrdilo o izvedbi, ob upoštevanju omejitve maksimalnega zneska penalov za zamude in odškodnine na 10 %.

Naročnik mora izvajalcu vrniti Garancijo za dobro izvedbo v roku devetdesetih (90) dni po prejemu kopije Potrdila o izvedbi (ob pogoju, da je izvajalec naročniku že predal Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v reklamacijskem roku).


4.3
___________________________________________________________________________
	Predstavnik izvajalca
	
	Na koncu se doda besedilo:

Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ne govori slovensko, mora izvajalec angažirati sposobnega prevajalca v slovenski jezik.


4.8
___________________________________________________________________________
	Varnostni postopki
	
	Alineji (a) se doda besedilo:

Izvajalec mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu v Republiki Sloveniji in drugo relevantno zakonodajo Republike Slovenije.


4.9
___________________________________________________________________________
	Zagotavljanje kakovosti
	
	Na koncu se doda sledeče besedilo:

Izvajalec mora zagotoviti sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga predloži inženirju v roku štirinajstih (14) dni po prejemu obvestila o datumu začetka del.


4.10
___________________________________________________________________________
	Podatki o gradbišču 
	
	Na koncu prvega odstavka se doda besedilo:

Naročnik pod nobenim pogojem ne garantira popolnosti in natančnosti podatkov o zemljišču (geološka sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki), materialih, hidrološki in prometni situaciji, ki so na voljo v trenutku objave javnega razpisa ali kadar koli v času veljavnosti pogodbe.


4.18
___________________________________________________________________________
	Varstvo okolja 
	
	Podčlenu 4.18 se doda besedilo:

V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje, določene v gradbenem dovoljenju.


4.19
___________________________________________________________________________
	Elektrika, voda in plin 
	
	Izbriše se prvi odstavek in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec je odgovoren za zagotavljanje vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje.

Izbrišeta se drugi in tretji odstavek podčlena 4.19.


4.20
___________________________________________________________________________
	Oprema naročnika in material po prosti izbiri 
	
	Izbriše se besedilo tretjega in četrtega odstavka v podčlenu 4.20.




4.21
___________________________________________________________________________
	Poročila o poteku del 
	
	Izbriše se prvi stavek prvega odstavka in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec mora izdelati in predložiti inženirju mesečna poročila o poteku del v treh kopijah.


4.25
___________________________________________________________________________
	Kabli in vodniki 
	
	K členu 4 se doda podčlen 4.25:
4.25: Če izvajalec med izvedbo del naleti na oznake, ki označujejo potek podzemnih kablov, vodnikov ali inštalacij, jih mora pustiti, kjer so, če pa jih mora, zaradi izvedbe del, začasno odstraniti, jih mora, takoj ko je mogoče, spet vrniti na njihovo prvotno mesto. Takšne posege mora predhodno odobriti inženir.

Izvajalec je odgovoren za ohranjanje, odstranjevanje in morebitno zamenjavo kablov, vodnikov in inštalacij, ki jih naročnik specificira v pogodbi, po ceni, navedeni v pogodbi.

Če kabli, vodniki in inštalacije niso specificirani v pogodbi, vendar izvajalec po oznakah ve, da obstajajo, se mora vesti v skladu s splošno obveznostjo za skrb in podobnimi obveznostmi glede ohranjevanja, odstranjevanja in zamenjave, kot je opisano zgoraj. V takšnem primeru mu mora naročnik povrniti stroške, ki jih bo imel s tem, do višine, ki je za takšna dela predvidena v pogodbi.

Če obstaja možnost, da bo delo na delovišču povzročilo motnje ali škodo na javni mreži, mora izvajalec o tem takoj pisno obvestiti inženirja in določiti smiseln rok, v katerem bi ustrezni organi sprejeli ukrepe za nemoteno delovanje.


4.26
___________________________________________________________________________

	Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku
	
	K členu 4 se doda podčlen 4.26:

Izvajalec mora naročniku najkasneje do dneva izdaje Potrdila o izvedbi predložiti Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), ki se izdela na podlagi obrazca, ki je predviden v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavju 2.6 – Obrazec garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku in jo mora izdati:

(a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini

(b) zavarovalnica in/ali garantne in kreditne družbe v Republiki Sloveniji ali v tujini

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija veljavna in izterljiva še 1 dan po izteku splošnega garancijskega roka. 
Naročnik ne predloži nobenih zahtevkov v okviru Garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, razen za zneske, do katerih je upravičen v skladu s Pogodbo v primeru, da izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti in/ali napak v roku 42 dni po prejemu obvestila naročnika, ki zahteva pomanjkljivosti in/ali odpravo napake. 
Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije do odprave teh napak. 

Izvajalec lahko predloži tudi bančno garancijo v enaki višini in obliki, izdano za eno- ali dveletno obdobje, pri čemer mora vsakokrat najkasneje 15 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe predložiti novo garancijo z veljavnostjo za naslednje obdobje, sicer je to razlog za unovčitev obstoječe garancije – nepredložitev novega zavarovanja predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti. Izvajalec se za tak primer odpoveduje zahtevku za povrnitev stroškov iz naslova neupravičene obogatitve.




	5   Imenovani podizvajalci


5.1
___________________________________________________________________________
	Definicija »imenovanega podizvajalca«
	
	Na koncu alineje (b) se doda:  

in ga je naročnik predhodno odobril v skladu s podčlenom 4.4 [Podizvajalci]. 


5.3
___________________________________________________________________________
	Plačila imenovanim podizvajalcem
	
	Izbriše se besedilo podčlena 5.3 in se ga nadomesti z besedilom:  

Za podizvajalce, ki so v Obrazcu 4: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje zahtevali neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalce, ki v Obrazcu 4: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje niso zahtevali neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo. 



5.4
___________________________________________________________________________
	Dokazilo o plačilih
	
	Izbriše se besedilo podčlena 5.4 in se ga nadomesti z besedilom:  

Pred izdajo potrdila o plačilu za vmesno situacijo, ki vsebuje znesek, ki se plača imenovanemu podizvajalcu, mora izvajalec svoji situaciji obvezno priložiti potrjen račun oziroma situacijo takega podizvajalca za tak znesek. Naročnik bo namesto izvajalca poravnal njegovo obveznost do podizvajalca. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu ter skladno z določili veljavne zakonodaje.


	6   Kadri in delavci


6.1
___________________________________________________________________________
	Zaposlovanje kadrov in delavcev
	
	Izbriše se besedilo podčlena 6.1 in se ga nadomesti z besedilom:  

Izvajalec si sam pridobi delavce, ki jih potrebuje za dokončanje pogodbenih del. Izvajalec mora za svoje delavce priskrbeti vsa potrebna delovna dovoljenja, prav tako je odgovoren za varno vrnitev delavcev po končanju del nazaj v domačo državo v primeru, da gre za tuje državljane. V primeru smrti tujega delavca, je izvajalec dolžan poskrbeti za dostojen pokop umrlega oziroma vrnitev le tega v domicilno državo. 


6.7
___________________________________________________________________________
	Zdravje in varnost
	
	Izbrišeta se prvi in drugi odstavek podčlena 6.7 in se nadomestita z besedilom:  

Izvajalec mora upoštevati vse previdnostne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje, v skladu s slovensko zakonodajo.


6.8
___________________________________________________________________________
	Nadzor s strani izvajalca
	
	Podčlenu 6.8 se doda besedilo:

Izvajalčevo ključno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, angažirati zadostno število sposobnih prevajalcev.


	7   Obratna oprema, materiali in izdelava


7.8
___________________________________________________________________________
	Pristojbine 
	
	Podčlenu 7.8 se doda alineja (c):

(c) začasno ali dokončno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki.


	8   Začetek, zamude in ustavitev del 


8.1
___________________________________________________________________________

	Začetek del 
	
	Izbriše se prvi odstavek podčlena 8.1 in se ga zamenja z besedilom:

Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka v roku petih (5) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Datum začetka del mora biti najkasneje v roku petnajstih (15) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. 


8.6
___________________________________________________________________________

	Hitrost napredovanja 
	
	Podčlenu 6.8 se doda besedilo:

Če naročnik ugotovi, da tekom izvedbe ne bi mogel pravočasno zagotavljati zadostnih sredstev za realizacijo terminskega in finančnega plana del, si pridržuje pravico predlaganja spremembe terminskega in finančnega plana.




8.10
___________________________________________________________________________

	Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del 
	
	Izbriše se besedilo podčlena 8.10 in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave obratne opreme in materiala, ki ni uporabljen pri izgradnji objekta, čeprav je morebitno pripeljana na gradbišče. 


	9   Preskusi ob dokončanju


9.1
___________________________________________________________________________
	Obveznost izvajalca
	
	Doda se besedilo na koncu podčlena:

Tehnične specifikacije, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija in definirajo testiranja, mora izvajalec zagotoviti še preden je upravičen do Potrdila o prevzemu.


	10   Prevzem s strani naročnika


10.1
___________________________________________________________________________
	Prevzem del in odsekov del 
	
	Izbriše se prvi stavek drugega odstavka podčlena 10.1 in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec lahko z obvestilom inženirju zaprosi za Potrdilo o prevzemu najprej 14 dni pred tem, ko bodo dela po mnenju izvajalca dokončana in pripravljena za prevzem in o tem obvesti naročnika.

	
	
	

	
	
	Za drugim odstavkom podčlena 10.1 se doda:

Pogoj za izdajo Potrdila o prevzemu je tudi dokončnost uporabnega dovoljenja.

	
	
	

	
	
	Izbriše se besedilo tretjega odstavka podčlena 10.1 do alinej in se ga nadomesti z besedilom:

Inženir mora v roku 28 dni po prejemu prošnje izvajalca, če je pridobljeno uporabno dovoljenje dokončno, s predhodnim soglasjem naročnika:

	
	
	

	
	
	Izbriše se besedilo alineje (a) tretjega odstavka podčlena 10.1 in se nadomesti z besedilom:

(a) izvajalcu izdati Potrdilo o prevzemu in pri tem navesti datum, ko so bila dela ali odsek dokončani v skladu s Pogodbo, razen za morebitna manjša še neopravljena dela in napake, ki ne bodo vplivale na uporabo teh del ali odseka za njihov predviden namen (ali do tedaj ali medtem, ko bo to delo dokončano in te napake odpravljene); Potrdilo o prevzemu mora vsebovati tudi seznam vseh zgoraj omenjenih nedokončanih del in napak, ki jih je potrebno odpraviti po izdaji Potrdila o prevzemu ter roke za izvršitev teh del oziroma odpravo teh napak; če izvajalec do preteka roka 28 dni inženirju ni predal dokončnega uporabnega dovoljenja, mora inženir Potrdilo o prevzemu izdati v roku 3 dni po prejemu le-tega; ali

	
	
	

	
	
	Izbriše se besedilo četrtega odstavka podčlena 10.1 in se ga nadomesti z besedilom:

Če inženir ne izda Potrdila o prevzemu niti ne zavrne prošnje izvajalca v roku 28 dni in če so dela ali odsek del (kot je primer) v skladu s Pogodbo in je inženirju predano dokončno uporabno dovoljenje, se šteje, da je bilo Potrdilo o prevzemu izdano na zadnji dan tega roka.


10.2
___________________________________________________________________________
	Prevzem delov del 
	
	Izbriše se besedilo prvega stavka tretjega odstavka podčlena 10.2 in se ga nadomesti z besedilom:

Po tem, ko je inženir izdal Potrdilo o prevzemu za nek del del, mora imeti izvajalec čim prej priložnost, da stori vse potrebno za izvedbo tistih preskusov ob dokončanju, ki še niso bili izvedeni (če je takšen primer).

	
	
	

	
	
	Izbriše se besedilo četrtega odstavka podčlena 10.2 in se ga nadomesti z besedilom:

Če izvajalec utrpi stroške, ki so posledica prevzema in/ali uporabe dela del s strani naročnika, ki ni taka, kot je navedeno in določeno v Pogodbi ali kot je dogovorjena z izvajalcem (začasen ukrep), potem (i) mora izvajalec obvestiti inženirja in (ii) je izvajalec v skladu s podčlenom 20.1 [Zahtevki izvajalca] upravičen do plačila takih dejanskih stroškov brez primernih koristi, ki so že vključene v pogodbeni ceni ter brez drugih primernih koristi. Po prejemu tega obvestila mora inženir nemudoma, vendar najpozneje v roku 3 dni, obvestiti naročnika ter ukrepati v skladu s prvim odstavkom podčlena 3.5 [Odločitve], da se dogovori ali določi te dejanske stroške, v soglasju z naročnikom.


10.3
___________________________________________________________________________

	Oviranje preskusov ob dokončanju 
	
	Izbriše se besedilo prvega in drugega odstavka podčlena 10.3 in se nadomesti z besedilom:

Če nek razlog, za katerega je odgovoren naročnik in ta razlog ni upravičen, izvajalcu prepreči, da bi izvršil preskuse ob dokončanju za dela ali odsek del (kot je primer) v skladu s členom 9 te pogodbe in jih zaradi tega tudi ni izvršil do preteka gradnje, mora inženir izdati Potrdilo o prevzemu za ta dela ali odsek del. Izvajalec mora nato izvesti preskuse ob dokončanju, brž ko je mogoče, vendar vsekakor še pred pretekom roka za reklamacijo napak. 


	
	
	Izbriše se besedilo alineje (b) tretjega odstavka podčlena 10.3 in se ga nadomesti z besedilom:

(b) plačila takih dejanskih stroškov brez primernih koristi, ki so že vključene v pogodbeni ceni ter brez drugih primernih koristi.

	
	
	

	
	
	Izbriše se besedilo četrtega odstavka podčlena 10.3 in se ga nadomesti z besedilom:

Po prejemu tega obvestila mora inženir nemudoma, vendar najpozneje v roku 3 dni, obvestiti naročnika ter ukrepati v skladu s prvim odstavkom podčlena 3.5  [Odločitve] in uskladiti oz. določiti te zadeve, v soglasju z naročnikom. 


	11   Odgovornost za napake


11.1
___________________________________________________________________________
	Dokončanje nedokončanih del in odprava napak
	
	Izbriše se besedilo alineje (b) prvega odstavka podčlena 11.1 in se ga nadomesti z besedilom:

(b) izvesti vsa dela, ki so potrebna za odpravo napak, okvar, nepravilnega delovanja ali škode, kot jih določi naročnik (ali nekdo v njegovem imenu) na datum ali do datuma preteka roka za reklamacijo napak za dela ali odsek (kot je primer).


11.4
___________________________________________________________________________
	Neuspela odprava napak
	
	Na koncu drugega odstavka podčlena 11.4 se doda alineja (d):

(d) unovči Garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v reklamacijski dobi.


	13   Spremembe in prilagoditve


13.3
___________________________________________________________________________
	Postopek spremembe
	
	Na koncu podčlena 13.3 se doda besedilo:

V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka urediti z aneksom k pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbenega roka.


13.7
___________________________________________________________________________
	Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje
	
	Izbriše se besedilo podčlena 13.7.


13.8
___________________________________________________________________________
	Prilagoditve zaradi spremembe stroškov
	
	Izbriše se besedilo podčlena 13.8.



	14   Pogodbena cena in plačilo 


14.1
___________________________________________________________________________
	Pogodbena cena
	
	Doda se sledeče besedilo pod alinejo (a):

Pogodbena cena mora biti osnovana na podlagi izpolnjenega Ponudbenega predračuna, v katerem so definirane količine in cene.


14.2
___________________________________________________________________________
	Predplačilo
	
	Izbriše se podčlen 14.2.


14.3
___________________________________________________________________________
	Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 
	
	Izbriše se prvi odstavek podčlena 14.3 in se ga zamenja z naslednjim besedilom:

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku petih dni po opravljenem delu oz. do 5. dne v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu in to skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (e-račun) in v treh izvodih, v skladu s potrjeno knjigo obračunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti.
Izbriše se prvi stavek drugega odstavka podčlena 14.3. in se zamenja z naslednjim besedilom:

Obračun (situacija) mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki jih je treba izraziti v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju:

Izbriše se besedilo alineje (b) podčlena 14.3. 

Izbriše se besedilo alineje (d) podčlena 14.3.

Izbriše se besedilo alineje (e) podčlena 14.3.


14.6
___________________________________________________________________________

	Izdaja Potrdil o

vmesnih plačilih 
	
	Izbriše se prvi odstavek podčlena 14.6 in se ga nadomesti z besedilom:

Inženir mora v roku osmih (8) dni po prejemu obračuna s priloženimi ustreznimi dokumenti, potrditi obračun in dokumente, v roku treh (3) dni po potrditvi pa mora inženir naročniku predati Potrdilo o vmesnem plačilu, kjer mora biti naveden znesek, za katerega je inženir opravil kontrolo  dejanske izvedbe, z vsemi potrebnimi podatki.

Naročnik, posredniški organ in organ za potrjevanje si pridržujejo pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvršijo kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če mislijo, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov.


14.7
___________________________________________________________________________
	Plačilo
	
	Izbriše se besedilo prvega odstavka z alinejo (a) podčlena 14.7 in se zamenja z besedilom:
Naročnik je dolžan račun oziroma situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oziroma situacije ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun oziroma situacija potrjena. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan z računom oziroma situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Naročnik mora izvajalcu plačati:



	
	
	Izbriše se besedilo alineje (b) podčlena 14.7 in se zamenja z besedilom:

(a) znesek, naveden v Potrdilu o vmesnem plačilu trideseti (30.) dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo.

	
	
	

	
	
	Izbriše se besedilo alineje (c) podčlena 14.7 in se zamenja z besedilom:

(b) znesek, naveden v Potrdilu o končnem plačilu trideseti (30.) dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo.

	
	
	

	
	
	Na koncu podčlena 14.7 se doda besedilo:

Naročnik si pridržuje pravico, da se Potrdila o vmesnih plačilih vrnejo neplačana, če ne ustrezajo bistvenim zahtevam ali so pomanjkljiva. V takšnih primerih bodo plačilna obdobja prekinjena in pričelo se bo novo plačilno obdobje, ki bo trajalo trideset (30) dni od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o vmesnem plačilu pri naročniku oziroma od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o končnem plačilu pri naročniku.


14.9
___________________________________________________________________________
	Plačilo zadržanega zneska 
	
	Izbriše se besedilo prvega in drugega odstavka podčlena 14.9 in se ga zamenja z besedilom:

Ko se za dela izstavi Potrdilo o prevzemu del in so bili uspešno izvedeni vsi določeni preskusi (vključno z uspešnimi preskusi po dokončanju, če je tak primer), mora inženir izvajalcu potrditi plačilo prve polovice zadržanega zneska. Če se Potrdilo o prevzemu izstavi za odsek del ali del vseh del, se potrdi samo ustrezen delež prve polovice zadržanega zneska, in se plača, ko so na odseku ali delu vseh del uspešno izvedeni vsi preskusi in pridobljeno uporabno dovoljenje.
Druga polovica zadržanega zneska bo plačana, ko bo inženir izdal Potrdilo o prevzemu (ki navaja datum, ko je izvajalec izvršil svoje obveznosti po pogodbi) in ko bo izvajalec (najkasneje v roku 28 dni od izdaje Potrdila o prevzemu) predložil Garancijo za zadržani znesek na obrazcu razpisne dokumentacije, Poglavju 2, Podpoglavju 2.7 – Obrazec garancije za zavarovanje izplačila zadržanega zneska, ki jo bo izdala:
(a) banka v Republiki Sloveniji ali v tujini

(b) zavarovalnica in/ali garantne in kreditne družbe v Republiki Sloveniji ali v tujini.
Garancija za zadržani znesek se mora glasiti na celoten znesek druge polovice zadržanega zneska za posamezen odsek in garantira odpravljanje napak, ki bi se lahko pojavile v roku veljavnosti pogodbe in dokončanje kakršnega koli dela, ki mora biti izvedeno po določilih členov 11 in/ali 12.

Če je bilo Potrdilo o prevzemu izdano za nek odsek del ali del vseh del, bo ustrezen delež druge polovice zadržanega zneska plačan, ko bo inženir izdal Potrdilo o prevzemu za odsek del ali del vseh del in ko bo izvajalec (najkasneje v roku 28 dni od izdaje Potrdila o prevzemu) predložil Garancijo za delež zadržanega zneska za odsek ali del vseh del.
Naročnik mora izvajalcu vrniti garancijo za zadržani znesek v roku devetdesetih (90) dni po izdaji Potrdila o izvedbi.


14.10
___________________________________________________________________________

	Obračun (situacija) ob dokončanju
	
	Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.10 do alinej in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec mora v 84 dneh po prejetju Potrdila o prevzemu del predložiti skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (e-račun) in tri kopije obračuna (situacije) ob dokončanju z dokaznimi dokumenti v skladu s podčlenom 14.3 [Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu], ki navaja:


14.11
___________________________________________________________________________

	Prošnja za Potrdilo o končnem plačilu
	
	Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.11 in ga zamenja z besedilom:

Izvajalec mora v 30 dneh po prejemu Potrdila o izvedbi predložiti skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (e-račun) in tri izvode osnutka končnega obračuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inženirja, natančno prikazujejo:


14.13
___________________________________________________________________________
	Izdaja potrdila o končnem plačilu
	
	Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.13 in se ga zamenja z besedilom:

V 28 dneh po prejemu končnega obračuna mora inženir le-tega potrditi in po potrditvi predati naročniku Potrdilo o končnem plačilu, kjer mora biti naveden:

(a) končni dolžni znesek in

(b) saldo (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu ali izvajalec naročniku, kot je primer, po tem, ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej naročnik plačal, in vse zneske, do katerih je naročnik upravičen.

Naročnik, posredniški organ in organ za potrjevanje si pridržujejo pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvršijo kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če mislijo, da je to potrebno za popoln pregled prispelega končnega obračuna.


14.15
___________________________________________________________________________
	Valute plačil
	
	Izbriše se besedilo podčlena in se ga zamenja z besedilom:

Obračunska valuta v pogodbi je euro (EUR).

Plačila se vršijo v eurih (EUR).


	17   Tveganje in odgovornost


17.1
___________________________________________________________________________
	Odškodnine
	
	Izbriše se besedilo zadnjega odstavka v podčlenu 17.1.



	18   Zavarovanje


18.1
___________________________________________________________________________
	Splošne zahteve za zavarovanje
	
	Podčlenu 18.1 se doda besedilo:

Rok za predložitev zavarovanja je osemindvajset (28) dni po obvestilu o začetku del.


18.4
___________________________________________________________________________
	Zavarovanje osebja izvajalca
	
	Na koncu prvega odstavka podčlena 18.4 se doda besedilo:

Smatra se, da je izvajalec sklenil primerno zavarovanje za svoje osebje v skladu z določili in zakoni v Republiki Sloveniji, ki pokrivajo to področje.

V primeru, da izvajalec za to še ni poskrbel, mora to storiti čim prej v skladu z veljavnimi zakoni in določili v Republiki Sloveniji.

Izvajalec lahko sklene tudi dopolnilna zavarovanja za svoje osebje.


	20   Zahtevki, spori in arbitraža


20.1
___________________________________________________________________________
	Zahtevki izvajalca 
	
	Prvemu odstavku podčlena 20.1 se doda besedilo:
Po prejemu tega obvestila mora inženir nemudoma, vendar najpozneje v roku 3 dni, obvestiti naročnika.

	
	
	

	
	
	Izbriše se prvi stavek petega odstavka podčlena 20.1 in se nadomesti z besedilom:

V 42 dneh od dne, ko se je izvajalec zavedel (ali bi se bil moral zavesti) dogodka ali okoliščine, ki je bila vzrok za zahtevek, oz. v okviru nekega drugega roka, ki ga lahko predlaga izvajalec in odobri, s predhodnim soglasjem naročnika, inženir, mora izvajalec inženirju poslati podrobno obrazložen zahtevek, ki vsebuje podatke, ki utemeljujejo zahtevek in podaljšanje roka in/ali dodatno plačilo, ki  ga zahteva.

	
	
	

	
	
	Izbriše se prvi stavek šestega odstavka podčlena 20.1 in se nadomesti z besedilom:

V 42 dneh po prejemu zahtevka ali nadaljnjih podatkov, ki utemeljujejo neki predhodni zahtevek, oz. v nekem drugem roku, ki ga lahko, s predhodnim soglasjem naročnika, predlaga inženir in odobri izvajalec, mora inženir odobriti ali zavrniti zahtevek s podrobnimi obrazložitvami.

	
	
	

	
	
	Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:

Primerno utemeljen zahtevek temelji na: cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi inženir.


20.3
___________________________________________________________________________
	Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov 
	
	Besedilo alineje (d) podčlena 20.3 se izbriše in nadomesti z besedilom:
(d) če se stranki ne uspeta sporazumeti o imenovanju nadomestne osebe v roku 14 dni po datumu, ko je edini član ali eden od treh članov odpovedal sodelovanje ali je nezmožen za sodelovanje, kar je lahko posledica smrti, nesposobnosti, odpovedi ali prenehanja dolžnosti,

	
	
	

	
	
	Besedilo za alinejo (d) podčlena 20.3 se izbriše in nadomesti z besedilom:

potem mora tega člana KRS, na željo ene ali obeh strank, določiti predsednik Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. To imenovanje je odločilno in dokončno. Vsaka stranka je dolžna plačati polovico zneska za plačilo predsednika Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani, ki izvede imenovanje.


20.4
___________________________________________________________________________
	Prejem odločitve Komisije za reševanje sporov 
	
	Besedilo prvega stavka petega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in  nadomesti z besedilom:
V roku 28 dni po prejemu takega sporočila ali v nekem drugem roku, ki ga lahko predlaga KRS in ga obe stranki odobrita, mora KRS posredovati svojo odločitev, ki je argumentirana in v kateri je navedeno, da se nanaša na ta člen.

	
	
	

	
	
	Besedilo šestega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in nadomesti z besedilom:

Če ena od strank ni zadovoljna z odločitvijo KRS, mora ta stranka v roku 7 dni po prejemu odločitve obvestiti o tem drugo stranko. Če KRS ne da svoje odločitve v roku 28 dni po prejemu takšnega dokumenta (ali kako drugače, če je tako odobreno), potem lahko katerakoli od strank v roku 7 dni po tem, ko je doba 28 dni pretekla, drugo stranko obvesti o svoji nezadovoljnosti. 

	
	
	

	
	
	Besedilo osmega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in nadomesti z besedilom:

Če je KRS svojo odločitev v zvezi s sporno zadevo posredovala obema strankama in nobena stranka ni predložila obvestila o nezadovoljnosti v roku 7 dni po tem, ko jima je bila vročena odločitev komisije, postane odločitev dokončna in obvezujoča za obe strani.


20.5
___________________________________________________________________________
	Mirna poravnava spora 
	
	Besedilo drugega stavka podčlena 20.5 se izbriše in se nadomesti z besedilom: 
Če pa se stranki dogovorita drugače, se arbitraža lahko prične 30. dan ali po 30 dneh po dnevu, ko je bilo posredovano obvestilo o nezadovoljnosti, četudi ni bilo poskusa mirne rešitve spora.


20.6
___________________________________________________________________________
	Arbitraža 
	
	Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 20.6 in se nadomesti z besedilom:

Če ne pride do mirne rešitve, je treba vsak spor, pri katerem odločitev KRS (če je do nje prišlo) ni postala dokončna in obvezujoča, dokončno rešiti na naslednji način:

(a) z arbitrom posameznikom, imenovanim na podlagi Arbitražnih pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska arbitražna pravila) 
(b) po slovenskem pravu brez kolizijskih norm s tem, da se to pravo uporabi, če sporna vprašanja niso urejena v pogodbi, FIDIC (Nova Rdeča knjiga), Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, prva izdaja 1999, slovenski prevod 2001, če ti niso spremenjeni z dodatnimi posebnimi pogoji pogodbe, ki se prav tako uporabijo; uporaba posebnih gradbenih uzanc (PGU) je v primeru sporov izključena

(c) v slovenskem jeziku

(d) v Ljubljani


POGLAVJE 2

POGODBA

Podpoglavje 2.4
Obrazec garancije za dobro izvedbo

OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
Projekt:
GRADNJA OBJEKTA VRATA V POMURJE – REGIJSKI PROMOCIJSKI CENTER
	Naziv banke/zavarovalne/GARANTNE/KREDITNE družbe:
	     

	Kraj in datum:
	     

	Upravičenec:
	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI – 9000 Murska Sobota

	Garancija št.:
	     


V skladu s pogodbo       (naziv, številka in datum pogodbe), sklenjeno med upravičencem MESTNO OBČINO MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI – 9000 Murska Sobota in       (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti vsa dela za izvedbo projekta »GRADNJA OBJEKTA VRATA V POMURJE – REGIJSKI PROMOCIJSKI CENTER« v roku       (datum, dni, mesecev), količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali       EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalni/garantni/kreditni družbi in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št.       /      
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do      . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka/zavarovalna/garantna/kreditna družba sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalno/garantno/kreditno družbo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta garancija vključuje tudi garancijo za pravočasno izvedbo. 

	bankA/zavarovalnA/GARANTNA/KREDITNA družbA:
	     

	Priimek in ime:
	     

	Podpis:
	

	KRAJ IN DATUM:
	     

	Žig izdajatelja garancije:
	


POGLAVJE 2

POGODBA

Podpoglavje 2.5
Jamstvena izjava 

JAMSTVENA IZJAVA

Projekt:
GRADNJA OBJEKTA VRATA V POMURJE – REGIJSKI PROMOCIJSKI CENTER
Številka pogodbe:
____________________
1. Potrjujemo in garantiramo, da so zgrajeni objekti, posamezno in kot celota zgrajeni skladno s Pogodbo, projektno in drugo tehnično dokumentacijo, predpisi in pravili stroke.

2. V objekte so vgrajeni izključno novi materiali in nova oprema.

3. Pri gradnji in montaži smo uporabili tehnologijo na najvišji možni, znani in preizkušeni ravni.

4. Objekti posamezno in kot celota ter njihovi deli in sklopi so brez skritih napak, niti nimajo drugih pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njeno vrednost ali primernost za redno uporabo, predvideno s tehnično dokumentacijo in s Pogodbo.

5. Zavezujemo se, da bomo v pogodbeno določenih garancijskih rokih na poziv naročnika v zavezujočem roku na svoje stroške in nevarnost odpravili vse napake in pomanjkljivosti, ki bi se pojavile, kakor tudi da bomo na enak način in pod istimi pogoji zamenjali tudi vse pokvarjene dele objekta, ker bo sicer naročnik upravičen zoper nas uveljavljati pogodbeno in zakonsko določene sankcije.

Priimek in ime:

_______________________________________________

Podpis:


_______________________________________________

Kraj in datum:

_______________________________________________
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Podpoglavje 2.6
Obrazec garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku 
OBRAZEC GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Projekt:
GRADNJA OBJEKTA VRATA V POMURJE – REGIJSKI PROMOCIJSKI CENTER
	Naziv banke/zavarovalne/GARANTNE/KREDITNE družbe:
	     

	Kraj in datum:
	     

	Upravičenec:
	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI – 9000 Murska Sobota

	Garancija št.:
	     


V skladu s pogodbo       (naziv, številka in datum pogodbe), sklenjeno med upravičencem MESTNO OBČINO MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI – 9000 Murska Sobota in       (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti naslednja dela:

GRADNJA OBJEKTA VRATA V POMURJE – REGIJSKI PROMOCIJSKI CENTER
v skupni vrednosti (z DDV)       EUR (z besedo      ), v roku       (datum, dni, mesecev), količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca plačali       EUR (5 % pogodbene vrednosti z DDV), če:

· izvajalec v dogovorjenem obdobju za odpravo pomanjkljivosti in napak (roku za reklamacijo napak), v razumnem roku ne bo izvedel vseh del, ki so potrebna za odpravo pomanjkljivosti/napak, kot jih določi upravičenec v skladu z zgoraj citirano pogodbo

· izvajalec ne poravna dejanske škode, ki je nastala upravičencu zaradi reklamirane napake/pomanjkljivosti v času od reklamacije do odprave napake/pomanjkljivosti

· bo upravičenec razdrl zgoraj citirano pogodbo zaradi razlogov, predvidenih v pogodbi

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalni/garantni/kreditni družbi in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št.      /      
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim zahtevam. 

Upravičenec lahko to garancijo unovčuje tudi delno za zneske, ki ne dosegajo višine garantirane vsote. Po izplačilu zneska se višina zneska garancije zniža za konkretno izplačano vsoto in ostaja v veljavi samo za neizplačani del. Če skupni znesek takšnih plačil doseže najvišji znesek garantirane vsote, ta garancija preneha veljati.

Ta garancija velja še 1 dan po izteku splošnega garancijskega roka, vendar pa najkasneje do      . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel pravočasno in v celoti izpolniti pogodbenih obveznosti, mora izvajalec podaljšati veljavnost garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalno/garantno/kreditno družbo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

	bankA/zavarovalnA/GARANTNA/KREDITNA družbA:
	     

	Priimek in ime:
	     

	Podpis:
	

	KRAJ IN DATUM:
	     

	Žig izdajatelja garancije:
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Podpoglavje 2.7
Obrazec garancije za zavarovanje izplačila zadržanega zneska
OBRAZEC GARANCIJE ZA ZAVAROVANJE IZPLAČILA ZADRŽANEGA ZNESKA
Projekt:
GRADNJA OBJEKTA VRATA V POMURJE – REGIJSKI PROMOCIJSKI CENTER
	Naziv banke/zavarovalne/GARANTNE/KREDITNE družbe:
	     

	Kraj in datum:
	     

	Upravičenec:
	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, SI – 9000 Murska Sobota

	Garancija št.:
	     


Obveščeni smo bili, da je       (v nadaljevanju imenovan »nalogodajalec«) vaš izvajalec po Pogodbi in želi prejeti predplačilo zadržanega zneska, za katerega pogodba zahteva, da mora zanj pridobiti garancijo.

Na željo nalogodajalca, se (naziv banke/zavarovalne/garantne/kreditne družbe)       s tem nepreklicno obvezuje, da plača vam, upravičencu, vsako vsoto ali vsote, ki skupno ne presegajo zneska       (»garantirani znesek«, z besedo:      ), ko od vas prejme pisno zahtevo in vašo pisno izjavo, ki navaja,

(a) da nalogodajalec ni izpolnil svoje obveznosti, da bo odpravil določeno napako, za katero je odgovoren po tej Pogodbi, in

(b) vrsto take napake.

Ta garancija začne veljati, ko nalogodajalec prejme predplačilo zadržanega zneska. Naša odgovornost v okviru te garancije pa nikoli ne preseže skupnega zadržanega zneska, ki ste ga sprostili za nalogodajalca, kot je dokazano z vašimi obvestili, izdanimi v skladu s podčlenom 14.9 pogodbenih pogojev, katerih kopije so nam bile posredovane.

Vsaka zahteva za plačilo mora vsebovati vaš podpis, ki ga mora overiti notar. Overjeno zahtevo in izjavo moramo prejeti v našem uradu na dan ali pred dnem (datum 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi)       (»datum preteka«), ko ta garancija preteče in nam jo je treba vrniti.

Obveščeni smo, da upravičenec od nalogodajalca lahko zahteva, da podaljša to garancijo, če Potrdilo o  izvedbi v skladu s pogodbo ni bilo izdano do datuma 28 dni pred tem datumom preteka. Obvezujemo se, da vam bomo plačali garantirani znesek, ko bomo v roku 28 dni prejeli vašo pisno zahtevo in pisno izjavo, da Potrdilo o izvedbi še ni bilo izdano iz razlogov, ki se jih pripisuje nalogodajalcu, in da ta garancija ni bila podaljšana. 
Ta garancija se podreja zakonom Republike Slovenije in Enotnim pravilom za garancije na poziv, ki so bila izdana pod št. 758 pri Mednarodni trgovski zbornici, razen kadar velja zgoraj navedeno.
	bankA/zavarovalnA/GARANTNA/KREDITNA družbA:
	     

	PRIIMEK IN IME:
	     

	PODPIS:
	

	KRAJ IN DATUM:
	     

	ŽIG IZDAJATELJA GARANCIJE:
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Podpoglavje 2.8
Zaporedje glavnih dogodkov med izvajanjem pogodbenih del

	
	
	
	
	
	
	
	Izdaja potrdila o izvedbi (se izda v 28 dneh po Roku za reklamacijo napak oz. takoj po odpravi napak)

	
	Podpis pogodbe
	
	Datum začetka
	
	Izdaja potrdila o prevzemu
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Predložitev garancije za zadržani znesek
	
	

	Imenovanje inženirja
	največ 15 dni
	
	
	
	
	

	
	
	
	Predložitev Jamstvene izjave

(14 dni pred izdajo Potrdila o prevzemu)
	
	
	

	
	
	
	Predložitev podrobnega terminskega plana
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Vračilo Garancije za dobro izvedbo
Predložitev garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku

V skladu s ponudbo

	Podpis pogodbe s strani naročnika
	
	
	Predložitev garancije za dobro izvedbo
	
	
	Predložitev zavarovanj
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Največ 10 dni
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Obvestilo o datumu začetka
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14 dni po obvestilu o začetku del
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podpis in vračilo pogodbe
	
	
	
	Gradnja
	Rok za reklamacijo napak
	

	
	V skladu s ponudbo
	
	

	Največ 15 dni
	14 dni pred začetkom del
	
	365 dni
	Največ 90 dni
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