4. Vzorec pogodbe

P O G O D B A št.        - JN

sklenjena med:

NAROČNIKOM:  MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa župan Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.gradb., ID za DDV: SI32339828, matična številka 5883172
in

IZVAJALCEM: 

TRR:

Davčna številka: 

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Ta pogodba se sklepa za izvedbo javnega naročila: Zamenjava obstoječega filtrirnega sistema v letnem kopališču Murska Sobota
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik Mestna občina Murska Sobota izvedla postopek oddaje javnega naročila na osnovi 25. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011) za gradnjo.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega razpisa objavljenega na portalu e-naročanje dne …….... pod številko ……………….. .
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo del.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji sprejeti z razpisno dokumentacijo in vsi predpisi, standardi in ostala pozitivna zakonodaja, ki je predvidena za gradnjo tovrstnih objektov.

II. POGODBENA VREDNOST DEL

2. člen

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št.  ………………………………………. ter  v  potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s strani naročnika, v znesku
NETO VREDNOST     


                                                    EUR       

(z besedo:  )

Po 76. a členu ZDDV-1 je Mestna občina Murska Sobota 100% plačnik DDV-ja.
Cena je nespremenljiva do predaje objekta naročniku. V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. 

Stroški za vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled (PID, POV, izkaz požarne varnosti, izvleček iz požarnega reda, evakuacijski načrt itd.) so zajeti v pogodbeni ceni. 

Naročnik ima tekom izvedbe pravico določena dela odpovedati, ki se s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi izvzamejo iz osnovne pogodbe in se ne plačajo. Lahko pa se tudi dodatna dela naročijo in se s sklenitvijo aneksa  pogodbena vrednost poveča.
III. 
ROK DOKONČANJA DEL

3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del, najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe. V tem roku mora izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo del ter terminski in finančni plan izvedbe. Dela se obvezuje dovršiti v skladu s terminskim planom izvajanja del v roku ____ koledarskih dni od podpisa pogodbe (največ 40 koledarskih dni).

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Morebitno naknadno ugotovljene pomanjkljivosti tehnične dokumentacije ne more biti razlog za podaljšanje roka.

Izpolnitev obveznosti v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe – fiksen posel, zato lahko naročnik razdre pogodbo, ne da bi pustil izvajalcu dodatni rok za izpolnitev pogodbe, če iz okoliščin in izvajalčevega vedenja sledi, da svoje pogodbene obveznosti niti v dodatnem roku ne bo izpolnil. 
O vzrokih, ki izvajalca opravičujejo za podaljšanje rokov, bo izvajalec pisno obvestil naročnika hkrati s svojim predlogom o podaljšanju in posledicah, pa tudi s predlogom ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče podaljšanje rokov skrajšati, ali se mu povsem izogniti, najkasneje 7 dni po nastopu in po prenehanju dogodka. Hkrati s takim obvestilom bo izvajalec predložil tudi ustrezne dokaze. V primeru, da izvajalec ne bi podal takšnega obvestila v navedenem roku ali če ga ne bi ustrezno dokumentiral, je naročnik upravičen predlog za podaljšanje rokov zavrniti.

V primeru razdrtja pogodbe je izvajalec dolžan naročniku plačati vso škodo, ki jo je zaradi razdrtja pogodbe utrpel.

4. člen

Dovršitveni rok se ustrezno podaljša v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc. Nastop in prenehanje višje sile, sta si pogodbeni stranki dolžni pismeno sporočiti in dokazati z ustreznimi dokazili.

Kot razlog za podaljšanje dovršitvenega roka se štejejo tudi vsi dnevi, za katere je tako določeno v splošnih pogojih pogodbe.

V kolikor izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na dovršitveni rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšano veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok dovršitve se smatra pismeno obvestilo izvajalca naročniku, da so dela po tej pogodbi končana in ko izvajalec in naročnik skupaj ugotovita, da je objekt pripravljen za tehnični in kvalitetni prevzem.

IV.  
OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen

Naročnik se zaveže:

· dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

· sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
· tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

· poravnati obveznosti na podlagi mesečnih situacij, ki jih potrjuje pooblaščeni zastopnik naročnika, ki bo izvajal strokovni in tehnični nadzor nad izvedbo del (v nadaljevanju pooblaščeni nadzornik).

V.  
OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s sprejeto tehnično dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje pred pričetkom del izročiti naročniku projekt ureditve gradbišča, v roku 15 dni po pričetku del pa skleniti skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje imovine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na območje gradbišča.

7. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

· pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke v polnem obsegu;

· da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v desetih dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, vnočljivo na prvi poziv;

· da bo predložil terminski in finančni plan izvedbe predmeta javnega naročanja v roku 10 dni od podpisa pogodbe; 

· izročiti naročniku dokazila - ateste o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

· da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

· ob dokončanju del izdelati geodetski posnetek, projekt izvedenih del (čistopis) ter projekt vzdrževalnih del in jih izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,…);

· v roku 5 dni od primopredaje izvršenih del, kar se opravi zapisniško, izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10 % pogodbene vrednosti;

· da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

· izvršiti zavarovanje gradbišča (objekti, dela in ljudje) za čas od pričetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja;

· da bo hranil dokumentacijo vezano na pogodbo ter omogočil vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredoval ter da bo za dokumentacijo zagotovljena revizijska sled.  

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi. Če bo med izvajanjem del oddal sprejeto delo drugim podizvajalcem, mora za to oddajo pridobiti predhodno soglasje naročnika.

VI. 
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILA OPRAVLJENIH DEL

8. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po:

· sistem »ključ v roke«.

»Dela po sklenjeni pogodbi bo izbran ponudnik obračunaval po sistemu ključ v roke. Sistem ključ v roke pomeni, da obsega pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in preseženih del in da izključuje vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno.«

Izvajalec je obvezen dostaviti račun oziroma situacijo v roku 8 dni po opravljenem delu oziroma do 8. v mesecu za pretekli mesec, če delo traja več mesecev. Naročnik je dolžan situacijo potrditi v roku 15 dni. Če se ne strinja z določenimi postavkami v situaciji, potrdi situacijo za nesporni znesek, sporni znesek pa ugovarja.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku 15 dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s tem rokom.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče vključno z geološko sestavo tal in se v naprej odpoveduje zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalno posameznih delov ali objekta kot celote.

Končno situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti izvajalec del lahko izstavi šele po predaji zahtevane dokumentacije in uspešno opravljeni primopredaji izvršenih del. 

Končna situacija se plača, ko so izpolnjene vse obveznosti izvajalca v skladu s pogodbo.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval v roku 30. dan od prejema listine, ki je podlaga za izplačilo. V primeru predčasnega plačila se bo z aneksom določila višina cassa sconta.  
VII.
PODIZVAJALCI

9. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci:

a) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun)

…………………………………………………………………………………………………………………………

(vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec)

…………………………………………………………………………………………………………………………

(predmet, količina, vrednost in rok izvedbe teh del)

b) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun)

…………………………………………………………………………………………………………………………

(vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec)

…………………………………………………………………………………………………………………………

(predmet, količina, vrednost in rok izvedbe teh del)

Izvajalec s to pogodbo pooblaščam naročnika, da na podlagi računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Sestavni del pogodbe je tudi podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec bo svojemu računu oziroma situaciji priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Neposredna plačila podizvajalcem so po zakonu obvezna.

Če pa bo v okviru same izvedbene faze naročila (po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila) izvajalec zamenjal podizvajalca, ali če bo izvajalec sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in 

-soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

VIII.
  POGODBENA KAZEN

10. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 %o (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.

Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

IX.  
GARANCIJSKA DOBA

11. člen

Garancijski rok  za kakovost izvedenih del ……… let, za solidnost gradnje …….. let. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke velja garancijski rok proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z obligacijskim zakonikom.

Garancijski rok teče od uspešno opravljene primopredaje izvršenih del v skladu s 13. členom pogodbe.
12. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi.

Izvajalec se zavezuje, da bo na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

X. PRIMOPREDAJA  IZVRŠENIH DEL

13. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo naročnik, pooblaščeni nadzornik in izvajalec v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Primopredaja izvršenih del (končni kvalitetni in finančni prevzem del) se izvrši takoj po odpravi vseh pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda, po pridobitvi uporabnega dovoljenja in predaji vse potrebne dokumentacije v skladu s 7. členom pogodbe

XI. KONTAKTNI OSEBI POGODBENIH STRANK

14. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika je: Bojan PETRIJAN, univ.dipl.ekon., inž.el.
Pooblaščeni nadzornik nad izvedbo del je

Pooblaščeni zastopnik izvajalca je

Odgovorni vodja del (gradbišča) je 

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del (gradbišča) brez predhodnega soglasja naročnika.

XII. 
 REŠEVANJE SPOROV

15. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri  pristojnem sodišču v Murski Soboti.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je nična.

XIV. 
 KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 2. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še:

· projektna dokumentacija, popis del s predračunom in listine v povezavi s podizvajalci.

Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe in splošnih pogojev pogodbe.

18. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Veljavnost pogodbe ima 10 dnevni odložni rok in sicer postane veljavna s predložitvijo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in terminskega in finančnega plana.
19. člen

Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po tri izvode.

                                                                                        
       Številka naročnika: 

Podpisano dne:                                                        
       Podpisano dne:

	Izvajalec:


	Naročnik:

MESTNA OBČINA M. SOBOTA

ŽUPAN

Anton ŠTIHEC,univ.dipl.inž.gradb.


